Harmonogram 4. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 4-2009/3

Harmonogram vychází z předpokladu, že bude dodržen harmonogram ze strany SZIF. Tento časový harmonogram berte pouze jako orientační, předpokládaný, a může dojít ke změnám. Podle předpokládaného rozpočtu bude na 4. výzvu alokace celkem cca 1 mil. Kč dotace, tato částka bude rozdělena na jednotlivé Fiche, s různou výší kofinancování.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 23. červenec 2009 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 24. červenec 2009 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 31. července 2009 |
| zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v médiích | 3. srpna 2009 |
| školení žadatelů o dotaci | 13. 8. 2009 20. 8. 2009 |
| příjem žádostí na sekretariát MAS | 3. září 2009 |
| kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 11. září 2009 |
| bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 18. září 2009 |
| předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 6. října 2009 |
| kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 26. října 2009 |
| oprava a doplnění dokladů, předání na SZIF |  |
| Schválení projektů k spolufinancování, výzva žadatel k podpisu smlouvy | prosinec 2009 |
| podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | leden 2010 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz