Harmonogram 5. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 5-2010/1

Harmonogram vychází z předpokladu, že bude dodržen harmonogram ze strany SZIF. Tento časový harmonogram berte pouze jako orientační, předpokládaný, a může dojít ke změnám. Podle předpokládaného rozpočtu bude na 5. výzvu alokace celkem cca 4 mil. Kč dotace, tato částka bude rozdělena na jednotlivé Fiche, s různou výší kofinancování.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| Příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 3. prosinec 2009 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 8. prosinec 2009 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 15. prosince 2009 |
| Zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v médiích | 15. prosince 2009 |
| Školení žadatelů o dotaci | 5. 1. 2010 11. 1. 2010 |
| Příjem žádostí na sekretariát MAS | 20. leden 2010 |
| Kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 28. leden 2010 |
| Bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 2. února 2010 |
| Předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 12. února 2010 |
| Kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 30. března 2010 |
| Schválení projektů ke spolufinancování, výzva žadatel k podpisu smlouvy | květen 2010 |
| Podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | květen 2010 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz