Harmonogram 8. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 8-2011/1

Harmonogram vychází z předpokladu, že bude dodržen harmonogram ze strany SZIF.

Tento časový harmonogram je pouze jako orientační, předpokládaný, a může dojít ke změnám.

Podle předpokládaného rozpočtu bude na 8. výzvu alokace celkem cca 2 500 000 Kč dotace, tato částka bude rozdělena v rámci Fichí 4, 5, 7, 8.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 14. prosince 2010 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 15. prosince 2010 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 28. prosince 2010 |
| zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v tisku | 28. prosince 2010 |
| školení žadatelů o dotaci | 11.1.2011 |
| příjem žádostí na sekretariát MAS - ukončení | do 31. ledna 2011 |
| kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 7. února 2011 |
| bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 10. února 2011 |
| předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 21. února 2011 |
| kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 21. března 2011 |
| Schválení projektů ke spolufinancování, výzva žadatel k podpisu smlouvy | květen 2011 |
| podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | červen 2011 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz