Harmonogram 9. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 9-2011/2

Harmonogram vychází z předpokladu, že bude dodržen harmonogram ze strany SZIF.

Tento časový harmonogram berte pouze jako orientační, předpokládaný, a může dojít ke změnám.

Podle předpokládaného rozpočtu bude na 9. výzvu alokace celkem cca 3 852 233 Kč dotace, tato částka bude rozdělena na jednotlivé Fiche, s různou výší kofinancování.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 5. dubna 2011 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 5. dubna 2011 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 26. dubna 2011 |
| zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v tisku | 26. dubna 2011 |
| školení žadatelů o dotaci | 10.5.2011 19.5.2011 |
| příjem žádostí na sekretariát MAS - ukončení | do 26. května 2011 |
| kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 2. června 2011 |
| bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 2. června 2011 |
| předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 13. června 2011 |
| kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 27. července 2011 |
| Schválení projektů ke spolufinancování, výzva žadatele k podpisu smlouvy | září 2011 |
| podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | říjen 2011 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz