Harmonogram 11. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 11-2012/1

Harmonogram vychází z předpokladu, že bude výzva včas schválena.

Podle předpokládaného rozpočtu bude na 11. výzvu alokace celkem 3 000 000 Kč dotace, tato částka bude rozdělena na jednotlivé Fiche, s různou výší kofinancování.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 29. listopadu 2011 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 9. prosince 2011 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 13. prosince 2011 |
| zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v tisku | 14. prosince 2011 |
| školení žadatelů o dotaci | 6.1.2012 9.1.2012 |
| příjem žádostí na sekretariát MAS - ukončení | do 16. ledna 2012 |
| kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 23. ledna 2012 |
| bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 24. ledna 2012 |
| předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 9. února 2012 |
| kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 30. března 2012 |
| Schválení projektů ke spolufinancování, výzva žadatele k podpisu smlouvy | květen 2012 |
| podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | červen 2012 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz