Harmonogram 13. výzvy MAS RH

Předpokládaný průběh administrace žádostí MAS – výzva RH 13-2013/1

Podle předpokládaného rozpočtu bude na 13. výzvu alokace celkem 5 813 138 Kč dotace, tato částka bude rozdělena na jednotlivé Fiche, s různou výší kofinancování.

| úkol | termín |
| --- | --- |
| příprava výzvy, schválení textu programovacím výborem, | 6. listopadu 2012 |
| Odeslání výzvy na SZIF ke schválení | 17. prosince 2012 |
| Předpokládané odsouhlasení připravené výzvy SZIF | 18. prosince 2012 |
| zveřejnění výzvy k předkládání záměrů v tisku | 18. prosince 2012 |
| školení žadatelů o dotaci | 8.1.2013 |
| příjem žádostí na sekretariát MAS - ukončení | do 18. ledna 2013 |
| kontrola úplnosti, kontrola administrativních náležitostí výzva k doplnění, kontrola přijatelnosti žádosti | 25. ledna 2013 |
| bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů výběrovou komisí | 7. února 2013 |
| předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) | 6. března 2013 |
| kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků | 15. dubna 2013 |
| Schválení projektů ke spolufinancování, výzva žadatele k podpisu smlouvy | květen 2013 |
| podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF | červen 2013 |

Ing. Jaroslav Brzák

manažer MAS RH

tel.: 605 174 701

jarek.brzak@post.cz