# V. AKČNÍ PLÁN

Akční plán je součástí strategického dokumentu

SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ – MAP II ORP PROSTĚJOV.

Struktura strategického dokumentu:

- ÚVOD

- MANAŽERSKÝ SOUHRN

- ANALYTICKÁ ČÁST

- STRATEGICKÁ ČÁST – STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT PROJEKTU SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ DO ROKU 2023

- AKČNÍ PLÁN

Obsah:

V. AKČNÍ PLÁN	1

1. POPIS	2

2. AKČNÍ PLÁN	3

2.1	Aktivity jednotlivých škol	3

2.2	Infrastruktura	3

2.3	Aktivity spolupráce	3

## 1. POPIS

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický rámec priorit projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze strategického rámce vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém rámci. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok nebo na období, které odsouhlasí Řídící výbor.

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být v souladu se strategickým rámcem priorit, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování.

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující celým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu jednotlivých aktérů vzdělávání. Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci projektů od jednotlivých aktérů vzdělávání v území. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.

AKČNÍ PLÁN

Obsahuje plán aktivit v každém roce jako kroky, které se budou realizovat v daném období pro dosažení cílů, které byly stanoveny. V akčním plánu pro dané období je možné zahájit všechny aktivity a v průběhu monitoringu sledovat, co se podařilo. Je možné, že se některé aktivity zpozdí nebo zastaví z objektivních důvodů.

Akční plán je zpracován detailně vždy pro 18 měsíců. Období, na které byl sestaven akční plán, schválil Řídící výbor MAP vzdělávání v ORP Prostějov na svém jednání dne 24.06.2020. V našem případě se tedy jedná o období od 1.3.2020 – 30.9.2021 (část školního roku 2019/2020  s doplněním měsíců červenec – srpen 2020 až září 2021. Akční plán bude platný po dobu 18 měsíců, jak definují postupy MAP II.

## 2. AKČNÍ PLÁN

Akční plán je navržen pro školní rok 2019/2020 včetně měsíců červenec, srpen 2020 až září 2021 (tj. 18 měsíců).

Roční akční plán obsahuje 3 typy aktivit:

1) Aktivity jednotlivých škol

2) Infrastruktura

3) Aktivity spolupráce

### Aktivity jednotlivých škol

Tato část akčního plánu popisuje zejména jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol. Školy jsou v těchto aktivitách podpořeny jednotlivě v projektech v rámci zjednodušeného financování, formou šablon.

Seznam vybraných aktivit je uveden v příloze č. 1  a je mimo jiné příležitostí pro rozvoj spolupráce a koordinace škol při využívání šablon.

### Infrastruktura

Jedná se o přehled investičních potřeb jednotlivých škol po konzultaci s jejich zřizovatelem (starostou obce). Tento přehled je součástí Strategického rámce MAP projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov, který byl schválen 24. 06. 2020 na ŘV.

Seznam investičních priorit jednotlivých škol je uveden v příloze č. 2

### Aktivity spolupráce

Aktivity spolupráce zahrnují nejen spolupráci mezi školami, ale mohou obsahovat například i spolupráci mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání, spolupráci mezi školami a sociálními službami, nebo mezi základními a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli (např. v kariérovém poradenství) a podobně. Plánované aktivity spolupráce se nemusí omezovat pouze územím ORP, může být navržena i větší spolupracující síť. Aktivity spolupráce mohou zahrnovat i jiné aktivity v území, které přispějí k cílům: například aktivity neformálního a zájmového vzdělávání.

Aktivy vycházejí z diskuse v pracovních skupinách, které jsou realizovány MAP ORP Prostějov. Aktivity navrhly pracovní skupiny:

- PS pro financování

- PS pro rovné příležitosti

- PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

- PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

- PS Mateřské školy

- PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy

- PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO

- PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu

- PS Cizí jazyky

Seznam aktivit spolupráce je uveden v příloze č. 3