Zápis z 13. jednání rady MAS Regionu HANÁ

ze dne 16. 12. 2020

Přítomní: Marta Husičková, Jarmila Stawaritschová, Jakub Chrást, Jaroslav Procházka, Jan Tichý, Miroslav Mačák, Pavel Solovský, Jaromír Crha a Zdeňka Žáková

Omluveni: -

1) Schválení programu jednání rady MAS RH č. 13

Členové rady byli seznámeni s programem jednání rady MAS RH.

Návrh usnesení č. 1:

Rada MAS schvaluje program 13. jednání rady MAS RH konané dne 16. 12. 2020.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Kontrola usnesení z rady č. 12

Rada vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. jednání rady a vypouští z pozorování UR 1, UR 2, UR 12a a UR12b a v pozorování zůstávají UR 3, UR 4 a UR 5.

3) Realizace strategie CLLD

J. Brzák informoval členy rady o pokroku v plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Všechny projekty z IROP byly předány CRR k závěrečnému ověření způsobilosti. Aktuálně kancelář MAS připravuje veškeré relevantní podklady k vyhlášení výzvy č. 19 – IROP – Infrastruktura základních škol od 23. 12. 2020. Členové rady projednali přiřazení jednotlivých členů VK k projektům podaných do výzvy č. 19 (rozdělení je součástí samostatné přílohy tohoto zápisu). V rámci PRV aktuálně dochází u vybraných projektů k administrativní kontrole ze strany SZIF a kancelář MAS pomáhá žadatelům se zapracováním zaslaných chybníků. Kancelář MAS eviduje první problémy spojené s kontrolou žádostí. SZIF vyžaduje v rámci jednotlivých programů rozvoje obcí uvedení konkrétních projektových záměrů. Ve Fichi PR PRV 6 – Spolupráce v rámci iniciativy LEADER aktuálně zbývá finanční alokace ve výši 1 287 520 Kč. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebude pravděpodobně možné ani v roce 2021 zrealizovat spolupráci např. se slovenskými partnery, a proto hlavní manažer navrhl členům rady, aby byla tato alokace převedena do jiné podporované Fiche.

Návrh usnesení č. 1:

Rada MAS pověřuje kancelář prověřením, zda žádost o změnu (týkající se přesunu finanční alokace z Fiche 6 do jiné Fiche) postačí schválit radou nebo zda je potřeba schválení této změny  Valnou hromadou.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 2:

Rada MAS schvaluje členy hodnotící komise pro projekty IROP – 19. výzva (viz příloha zápisu).

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 3:

Rada MAS vzala na vědomí informace o aktuálním stavu realizace strategie CLLD.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Projednání strategie CLLD 2021+

Hlavní manažer MAS seznámil členy rady s aktuálními informacemi ohledně přípravy strategie CLLD 2021+.

IROP – podporované oblasti zůstávají dle návrhu z minulého jednání rady. Je potřeba se domluvit, která konkrétní opatření bude naše MAS podporovat v příštím plánovacím období. Dle informací z NS MAS byl vytvořen návrh šablony akčního plánu.

OPZ+ - proběhlo jednání nad možností, že by implementace probíhala jako v MAP, tj. zaštítila by MAS (šly by peníze i na provoz), ale realizovali by to subjekty v území. Na základě poptávky ŘO vytvoří alokaci pro všechny MAS, které budou mít zájem. V případě, že by to probíhalo po staru, tak by se podpořilo pouze cca 50 MAS (750 mil Kč) + by probíhala soutěž mezi MAS. V tuto chvíli je vytvářen ze strany ŘO průzkum o jakou variantu mají MAS zájem.

SZP – předpokládá se 2 leté přechodné období.

Standardizace – L. Vojtěchová informovala členy rady, že žádost týkající se standardizace MAS byla vrácena k 1. doplnění. Připomínky byly převážně formálního charakteru. Všechny byly obratem zapracovány a žádost byla opětovně podána na ŘO

Návrh usnesení č. 1:

Rada MAS vzala na vědomí informace o připravované strategii CLLD 2021+.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) MAP II ORP Konice, Prostějov

Předsedkyně MAS informovala členy rady o pokroku v realizaci projektů Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II a Společně pro rozvoj školství  - MAP II ORP Prostějov.

Vzhledem k aktuální situaci spojené se zamezením šíření nákazy COVID-19 byly téměř veškeré aktivity v obou projektech dočasně pozastaveny. Byly objednány chemické sady a polytechnické stavebnice v PS Polytechnika. Aktuálně probíhá příprava nových projektových žádostí na MAPy III. MAS Region HANÁ bude opět nositelem obou MAPů (schváleno na Řídících výborech). Momentálně ohledně příprav, probíhá i intenzivní jednání s partnery z území ORP Prostějov.

Návrh usnesení č. 1:

Rada MAS vzala na vědomí informace týkající se projektů Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II a Společně pro rozvoj školství  - MAP II ORP Prostějov.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Různé

MAS Region HANÁ byla oslovena s nabídkou spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci – Vědeckotechnickým parkem. Případné formy spolupráce by se mohly v budoucnu týkat např. vzájemné propagace aktivit, pořádáním společných akcí či vyhledáváním možností spolupráce v oblasti transferu technologií.

Návrh usnesení č. 1:

Rada MAS pověřuje předsedkyni MAS M. Husičkou podpisem Memoranda o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci – Vědeckotechnickým parkem.

Rada uvedený návrh schválila následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dne 17. 12. 2020

Zapsala:

Mgr. Lucie Vojtěchová