## List1
PŘÍLOHA Č. 3: AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Pracovní skupina pro všeobecný rozvoj
Č. | Název aktivity | Popis aktivity | Realizátor | Partneři | Časový plán realizace | Finanční náklady | Časový plán realizace | Zapojení aktéři | Zdroje financování | Návaznost na jiné aktivity/projekty
1 | Platforma pro setkávání zástupců MŠ | Pravidelná setkávání zástupců mateřských škol – 4x ročně - např. listopad, leden, březen, květen. Smyslem těchto setkávání bude přenos informací, metodická pomoc, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, řešení aktuálních problémů, nových poznatků. Na setkání mohou být zváni odborníci. | členové PS/koordinátor PS | MŠ | Aktivita je plánována od března 2026. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-3000 Kč/setkání | 2026-2028 | MŠ/lektoři | OP JAK | implementace MAP
2 | Platforma pro setkávání zástupců základních a mateřských škol pro usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ | Pravidelná setkávání zástupců základních a mateřských škol – minimálně 2x ročně. Smyslem těchto setkávání bude přenos informací, metodická pomoc, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, řešení aktuálních problémů, nových poznatků. Na setkání budou zváni odborníci – např. logoped, metodik, psycholog , zástupce PPP a SPC, OSPOD, ČŠI, zástupce střediska rané péče, apod. | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ/PPP, SCP, OSPOD, ČŠI, NNO | Aktivita je plánována od března 2026. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-20000 Kč/setkání | 2026-2028 | MŠ a ZŠ/lektoři | OP JAK | implementace MAP
3 | Rodilý mluvčí do škol | Rodilý mluvčí - opakované návštěvy v jednotlivých hodinách/besedy ve vybraných třídách ZŠ a MŠ. Do vybraných základních škol bude docházet do výuky pravidelně rodilý mluvčí. Do vybraných mateřských škol bude docházet do výuky rodilý mluvčí v rámci projektových dní zaměřených na cizý jazyky. Předpokládáme podpořit min 600 žáků a min 600 dětí, 60 škol. | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ/rodilí mluvčí | Aktivita je plánována od března 2026. Následné termíny budou upřešněny. | min. 30 000 Kč/měsíc | 2026-2028 | MŠ a ZŠ/lektoři | OP JAK | implementace MAP
4 | Mentální hygiena pedagogických i nepedagogických pracovníků | Problém vyhoření je v pedagogické profesi velmi častý. Je potřeba zařadit téma duševního zdraví do každodenní konverzace, beze studu získat schopnost uvědomit si, že se s člověkem něco děje a včas problému předejít. Workshopy, semináře zaměřující se na schopnost zvládnout každodenní stres. | členové PS/koordinátor PS | školy, lektoři | Aktivita je plánována předběžně od ledna 2027. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-20000 Kč/setkání | 2027-2028 | ZŠ, MŠ, lektoři | OP JAK | implementace MAP
5 | Setkávání učitelů 1. stupně ZŠ a MŠ k tématu formativního hodnocení | Pravidelná setkávání zástupců MŠ s ZŠ (4x ročně) k tématu formativního hodnocení. Smyslem těchto setkávání bude přenos informací, metodická pomoc, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, řešení aktuálních problémů, nových poznatků. Na setkání mohou být zváni odborníci. Dojde ke zefektivnění přenosu informací. | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ, lektoři | Aktivita je plánována od března 2026. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-20000 Kč/setkání | 2026-2028 | ZŠ, MŠ, lektoři | OP JAK | implementace MAP
6 | Pravidelné setkání koordinátorů ICT a dalších zájemců o tématiku ICT z MŠ a ZŠ | Setkání pedagogů s cílem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, informování v oblasti nových poznatků a aktuálních problémů. | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ, lektoři | Aktivita je plánována od března 2026. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-20000 Kč/setkání | 2026-2028 | ZŠ, MŠ, lektoři | OP JAK | implementace MAP
7 | Sady výtvarných potřeb (základních materiálů) pro rukodělné výrobky pro každou ZŠ | Nákup sad pro kreativní tvorbu v hodinách ZŠ. Propojení polytechniky a EVVO, možné návazné aktivity. (štětce, barvy, lepidla, drátky, korálky, špejle, špachtle dřevěné, látky,...) | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ, lektoři | Aktivita je plánována na říjen 2026. Následné termíny budou upřešněny. | Dle zvolených pomůcek | 2026-2028 | ZŠ, MŠ, lektoři | OP JAK | implementace MAP
8 | Sázíme stromy | Zapojení dětí, pedagogů a rodičů do aktivity "Milion stromů pro venkov". Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, zvýšit odolnost území na klimatickou změnu. Dojde k osvojení schopností v oblasti přírodních věd, EVVO, zahradních dovednosti. | členové PS/koordinátor PS | ZŠ a MŠ, lektoři, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, zapojené MAS | Aktivita je plánována na říjen 2026. Následné termíny budou upřešněny. | 1000-5000Kč/ 1 setkání + dle zvolené výsadby | 2026-2028 | ZŠ, MŠ, lektoři, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, zapojené MAS | OP JAK | implementace MAP